Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №192»

Кировский район

630033 г. Новосибирск,  ул. Чигорина 8, МБОУ СОШ №192

тел. факс: (383) 317-18-26; e-mail: sch_192_nsk@nios.ru

Номинация конкурса: «Одаренные дети»

Проект

«Развитие одаренности учащихся

в условиях адаптивной школы»

Автор: Мерзлякова Марина Леонидовна, учитель истории, музыки высшей

квалификационной категории;

тел.: (383) 352-06-73

м. тел.: 8-913-987-04-72

Новосибирск 2010

Краткая аннотация проекта

Проект предусматривает создание в МБОУ СОШ №192 условий для выявления, развития, социальной поддержки одаренных детей, реализации их творческого потенциала.

В последнее время в школе можно наблюдать увеличение участников различных конкурсов и соревнований, что говорит о стремлении учащихся реализовать свои творческие способности. Улучшение работы учителей в данном направлении привело к возникновению проблем выявления, поддержки и развития потенциально одаренных детей. Еще проблема – это педагогические и психологические трудности, обусловленные недостаточной профессиональной и личностной готовностью педагога к работе с одаренными детьми. Проект также должен помочь родителям потенциально одаренных учащихся в их воспитании и способствовать координации деятельности семьи, школы, учреждений системы дополнительного образования. Планируется привлечение общественных организаций.

Проект реализуется в образовательном учреждении в условиях принятой «Программы развития через индивидуализацию и дифференциацию образовательного пространства». В проекте участвуют педагоги школы и системы дополнительного образования, учащиеся и родители. Цель проекта – создание условий для развития одаренности учащихся в рамках адаптивной школы, для чего необходима система выявления одаренных детей, привлечение их к творческой, интеллектуальной деятельности.

Реализация проекта рассчитана на 3 года. Задействованы материально-технические ресурсы образовательного учреждения и учреждений-партнеров, средства Попечительского совета, экспертные ресурсы (районные МО учителей-предметников), организационные ресурсы. На выходе должна быть создана программа образовательного учреждения «Потенциально одаренный ребенок в условиях адаптивной школы».

Описание учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №192» было основано в 1986 году. Данное образовательное учреждение является адаптивной школой, «где есть место каждому ребенку, независимо от его психофизиологических особенностей и способностей, стартовых возможностей и склонностей». Целью работы педагогического коллектива является создание системы, основанной на личностном, творческом взаимодействии участников образовательного процесса.

В 2009 году была принята программа развития школы, целью которой стало создание условий для формирования толерантной личности через индивидуализацию и дифференциацию образовательного пространства. Реализация программы рассчитана на три года. В рамках данной программы развиваются направления по укреплению здоровья школьников (подпрограмма «Здоровье»), сотрудничеству с учреждениями микрорайона (подпрограмма «Партнерство»), раскрытию творческого потенциала учащихся и педагогов (подпрограмма «Личность и творчество»), духовно-нравственному воспитанию (подпрограмма «Истоки»).

Большую роль в реализации программы развития школы играет школьный музей бывших малолетних узников фашистских концлагерей имени Н. С. Симакова, который был открыт в 1997 году. В настоящее время он является центром духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся.

Постановка проблемы

К началу XXI века в современном обществе произошли большие изменения. Темп его развития зависит от творческого усилия человека. Современный процесс обучения должен способствовать подготовке личности, способной интегрировать в современный высокотехнологичный мир знаний и информации. При этом возникает особая форма организации обучающей деятельности, нацеленная на развивающее вариативное образование для одаренных детей.

В последнее время в нашей школе наблюдается увеличение количества участников различных конкурсов и соревнований, что говорит о стремлении школьников реализовать свой творческий потенциал. Улучшение работы в данном направлении привело к возникновению проблем выявления, поддержки и развития потенциально одаренных детей. Проект способствует созданию равных стартовых условий для выявления, развития, социальной поддержки этих детей, реализации их потенциальных возможностей. Проект также должен помочь педагогам в работе с потенциально одаренными детьми, скоординировать совместную работу семьи, школы, учреждений дополнительного образования.

Теоретической основой для проекта стали труды отечественных ученых по различным аспектам одаренности детей (Н. А. Менчинской, Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова и других). Автору наиболее близка Концепция «Творческой одаренности» Н. И. Ильичевой (все дети одарены от природы; на развитие одаренности наибольшее влияние оказывает педагогический фактор).

Модель адаптивной школы способствует созданию условий для роста личностного потенциала каждого учащегося школы, формированию чувства его успешности в окружающем мире. Поэтому проект по развитию одаренности учащихся является нужным в условиях принятой Программы развития школы по формированию толерантной личности через индивидуализацию и дифференциацию образовательного пространства.

Цель проекта: сформировать условия для развития одаренности учащихся в рамках адаптивной школы.

Задачи

- выявление одаренных учащихся в области научного, технического и художественного творчества и их привлечение к исследовательской, изобретательской и иной творческой деятельности в различных областях науки, техники, искусства;

- выработка методических рекомендаций для педагогов в их работе с одаренными детьми;

- координация деятельности школы, семьи, учреждений дополнительного образования по развитию одаренности учащихся.

Сроки реализации проекта – ноябрь 2010-ноябрь 2013 гг. (3 года):

- Подготовительный этап – 2010-2011 гг.

- Практический этап – 2011-2012 гг.

- Контрольно-оценочный этап – 2012-2013 гг.

Методы реализации проекта

| Этапы проекта | Задачи этапа | Мероприятия | Сроки проведения мероприятий | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подго-товитель- ный (ноябрь 2010-ноябрь 2011) | 1. Организационная: разработка плана по реализации проекта. | Представление плана проекта на педсовете. | ноябрь 2010 | Мерзлякова М. Л. |
|  |  | Распределение функциональных обязанностей между участниками проекта – заседание методического совета. | декабрь 2010 | Мерзлякова М. Л. |
|  | 2. Мотивацион-ная: выявление и анализ отношения к проекту участников образовательного процесса. | Анкетирование участников образовательного процесса, родителей учащихся. | январь 2011 май 2011 | Рудина Н. В., Матвеева О. И. |
|  | 3. Кадровая: осуществление подготовки педагогических работников к реализации проекта. | Семинары-практикумы по вопросам выявления потенциально одаренных детей с учителями, педагогами дополнительного образования. | февраль 2011 апрель 2011 октябрь 2011 | Мерзлякова М. Л., Рудина Н. В. |
|  | 4. Содержатель-ная: изучить нормативно-правовую документацию, регулирующую работу с одаренными детьми; разработать содержание в соответствии с выбранной темой. | Изучение литературы по теме – заседания МС, МО; создание и пополнение банка данных по одаренным детям, создание банка творческих работ учащихся. | ноябрь 2010-ноябрь 2011 | Мерзлякова М. Л., Матвеева О. И., Рудина Н. В., руководители МО. |
|  |  | Выработка рекомендаций по работе с потенциально одаренными детьми. | июнь 2011 | Мерзлякова М. Л., Рудина Н. В. |
|  |  | Создание банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов. | январь-ноябрь 2011 | Мерзлякова М. Л., руководители МО. |
|  |  | Создание нормативно-правовой документации на школьном уровне. | февраль-июнь 2011 | Мерзлякова М. Л., Матвеева О. И. |
|  |  | Разработка планов, программ, способствующих внедрению исследовательских, проектных и модульных методов обучения. | март-июнь 2011 | Мерзлякова М. Л., Матвеева О. И., руководители МО |
|  |  | Разработка программ дополнительного образования. | март-июнь 2011 | Рудина Н. В. |
|  | 5. Информационная: обеспечить информационную поддержку всех участников образовательного процесса. | Координация деятельности по работе с потенциально одаренными детьми с организациями района (районная школа «Исследователь»). | ноябрь 2010-ноябрь 2011 | Мерзлякова М. Л., Рудина Н. В., Трофимова М. П. |
|  |  | Размещение на школьном сайте информации по работе с потенциально одаренными детьми. Формирование раздела «Потенциально одаренный ребенок». | ноябрь 2010-ноябрь 2011 | Бардакова М. В., Мерзлякова М. Л. |
| II. Практический (декабрь 2011- ноябрь 2012) | 1. Осуществить реализацию проекта, на его основе скоординировать образовательный процесс. | Экспертиза программ (учебных и дополнительного образования) для детей повышенного уровня обучаемости. | декабрь 2011 | Мерзлякова М. Л., Рудина Н. В., руководители МО. |
|  |  | Составление календаря массовых мероприятий с потенциально одаренными детьми на учебный год. | август 2012 | Мерзлякова М. Л. |
|  |  | Организация системы учебно-исследовательской деятельности учащихся в рамках учебных предметов через создание НОУ. | январь 2012-ноябрь 2012 | Мерзлякова М. Л., руководители МО. |
|  |  | Проведение интеллектуальных и творческих конкурсов по плану школы «Интеллектуальный марафон». | декабрь 2011- ноябрь 2012 | Мерзлякова М. Л., Рудина Н. В., руководители МО. |
|  |  | Работа системы дополнительного образования (кружков, секций). | декабрь 2011- ноябрь 2012 | Рудина Н. В. |
|  |  | Участие в олимпиадах, научно-практических конференциях школьного, районного, муниципального, всероссийского уровней. | декабрь 2011- апрель 2012 | Мерзлякова М. Л. |
|  |  | Включение в работу программы МАН «Интеллект будущего» «Интеллектуально-творческий потенциал России». | декабрь 2011- ноябрь 2012 | Мерзлякова М. Л., руководители МО. |
|  |  | Подготовка сборника творческих работ учащихся по итогам научно-практических конференций и творческих конкурсов. | июнь 2012 | Мерзлякова М. Л. |
|  |  | Заседание Попечительского совета школы по вопросам реализации проекта; педагогический совет «Потенциально одаренный ребенок в условиях адаптивной школы». | март 2012 | Гранкина Т. Н., Мерзлякова М. Л., Матвеева О. И. |
|  |  | Проведение семинаров-практикумов с педагогами по вопросам одаренности школьников. | декабрь 2011- ноябрь 2012 | Мерзлякова М. Л., Гатальский В. В. |
|  |  | Заседание методического совета «Промежуточные результаты проекта»: корректировка содержания проекта, разработка критериев эффективности реализации проекта. | август 2012-ноябрь 2012 | Мерзлякова М. Л., руководители МО. |
|  |  | Методический совет «Система портфолио». | сентябрь 2012 | Мерзлякова М. Л. |
|  |  | Обобщение опыта учителей по технологиям творческого и интеллектуального развития. | октябрь 2012 | Шадура М. А., Пасынкова О. Ю. |
|  |  | Пополнение банка данных по одаренным детям, творческих работ учащихся, олимпиадных заданий. | декабрь 2011- ноябрь 2012 | Мерзлякова М. Л., руководители МО. |
|  |  | Методический совет «Художественно одаренный ребенок. Особенности работы с художественно одаренными детьми». | октябрь 2012 | Мерзлякова М. Л., Рудина Н. В. |
|  |  | Методический совет «Координация деятельности с учреждениями дополнительного образования по развитию детской одаренности». | ноябрь 2012 | Мерзлякова М. Л., Веретенцева И. А. (зам. директора по УВР ДШИ «Гармония»). |
|  | 2. Осуществить информационную поддержку проекта. | На сайте школы в разделе «Потенциально одаренный ребенок» информировать о ходе реализации проекта. | декабрь 2011- ноябрь 2012 | Бардакова М. В. |
| III. Кон-статирующий (декабрь 2012- ноябрь 2013) | Осуществить анализ эффективности проекта. Разработать методические рекомендации по развитию одаренности учащихся в условиях адаптивной школы. Информировать общественность об итогах реализации проекта. | Создание банка педагогического опыта в работе с потенциально одаренными детьми. | декабрь 2012- ноябрь 2013 | Мерзлякова М. Л., руководители МО. |
|  |  | Подготовка психолого-педагогических характеристик на каждого одаренного школьника. | сентябрь-октябрь 2013 | Мерзлякова М. Л., Гатальский В. В. |
|  |  | Проведение мониторинга результативности работы с одаренными детьми. | апрель-сентябрь 2013 | Мерзлякова М. Л., Гатальский В. В. |
|  |  | Разработка планов индивидуальной работы с одаренными детьми с учетом тестирования. | сентябрь-октябрь 2013 | Мерзлякова М. Л., руководители МО. |
|  |  | Педагогический совет «Работа с потенциально одаренными детьми в условиях адаптивной школы». | август 2013 | Мерзлякова М. Л., Матвеева О. И. |
|  |  | Методический совет «Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования в рамках реализации проекта». | март 2013 | Мерзлякова М. Л., Рудина Н. В. |
|  |  | Участие в творческих конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях в школе, районе, городе, области (по плану мероприятий). | декабрь 2012- ноябрь 2013 | Мерзлякова М. Л., Рудина Н. В., руководители МО. |
|  |  | Методический совет «Реализация программы интеллектуально-творческий потенциал России». | апрель 2013 | Мерзлякова М. Л. |
|  |  | Выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с одаренными детьми». | сентябрь-октябрь 2013 | Мерзлякова М. Л., руководители МО. |
|  |  | Творческий отчет участников проекта по его реализации на общешкольном родительском собрании «Потенциально одаренный ребенок». | ноябрь 2013 | Мерзлякова М. Л., Рудина Н. В. |
|  |  | Подготовка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми. | ноябрь 2013 | Мерзлякова М. Л., Матвеева О. И. |
|  |  | Размещение на сайте школы итогов по реализации проекта. | ноябрь 2013 | Бардакова М. В. |
|  |  | Обобщение опыта, публикации в СМИ, участие в работе форумов с целью популяризации проекта. | сентябрь-ноябрь 2013 | Мерзлякова М. Л., Рудина Н. В., Пасынкова О. Ю. |

Ожидаемые результаты

- позитивная динамика учебных достижений учащихся, повышение уровня мотивации и интереса учеников к обучению;

- активное внедрение в образовательный процесс проектных, исследовательских, модульных методов обучения; самообразование членов педагогического коллектива, обобщение и распространение опыта по работе с одаренными детьми;

- подготовка программы ОУ «Потенциально одаренный ребенок в условиях адаптивной школы»;

- создание системы работы с одаренными детьми, включающей взаимодействие с семьей, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями.

Оценка качества реализации проекта

Степень эффективности работы по реализации проекта можно оценить по позитивной динамике учебных достижений учащихся, увеличению количества участников различных творческих конкурсов.

Рассмотрим участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2010 и 2011 годах.

Учитывая, что в школе обучается 602 ребенка, процент участия в олимпиаде вырос с 47% до 54%.

В школьных научно-практических конференциях также наблюдается позитивная динамика участия школьников, их стремление раскрыть свои творческие способности.

Рассмотрим процент участия в школьных научно-практических конференциях в 2010 и 2011 годах.

В ходе реализации проекта выявляется отношение к нему участников образовательного процесса. Так в анкетировании педагогов из 34 приняли участие 28 человек (82%). На вопрос «Нужна ли для образовательного учреждения программа по работе с одаренными детьми?» ответы распределились следующим образом:

- да – 24 человека (86%);

- нет – 0 (0%);

- не знаю – 4 человека (14%).

На вопрос «Что дает Вам участие в проекте?» респонденты ответили:

- возможность освоить новые формы работы с детьми – 15 человек (54%);

- заняться своим самообразованием, осмыслить и переосмыслить свою работу – 5 человек (18%);

- ничего не дает – 2 человека (7%).

Также анкетирование проводилось среди учащихся 9-11-х классов и их родителей. Из 81 учащегося приняли участие 60 человек (74%). Из них на вопрос «Знаете ли Вы о реализации в нашей школе проекта по одаренным детям?» утвердительный ответ дали 46 учащихся (77%), «нет» ответили 14 человек (23%). Из 40 родителей, принимавших участие в анкетировании, на вопрос «Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок участвовал в проекте по одаренным детям?» ответили «да» 22 человека (55%), «нет» – 8 человек (20%), «не знаю» – 10 человек (25%).

Таким образом, результаты участия в олимпиадах и научно-практических конференциях, а также результаты анкетирования показывают заинтересованность участников образовательного процесса в реализации проекта по развитию одаренности учащихся.

Ресурсы проекта

| Виды ресурсов | Содержание |
| --- | --- |
| Материально-технические | Материально-техническая база школы: – компьютеры – 38; – интерактивная доска – 3; – мультимедийный проектор – 1; – принтеры – 10; – телевизоры – 10; – спортивный зал – 2; – актовый зал – 1; – выход в Интернет, сайт школы; – медиатека; – школьная библиотека; – база музея БМУФК им. Н. С. Симакова. Материально-техническая база учреждений-партнеров. |
| Финансовые | Бюджетные средства, средства Попечительского совета, спонсорская помощь на проведение мероприятий: – канцелярские принадлежности; – бумага для проведения анкетирования, конкурсов; – грамоты, дипломы, благодарственные письма; – создание и деятельность НОУ; – участие в программе МАН «Интеллект будущего»; – повышение квалификации работников школы; – информационная поддержка проекта. |
| Кадровые | Педагогический состав: – Почетный работник общего образования – 1; – Отличник народного просвещения – 7; – имеют высшую квалификационную категорию – 11; – имеют первую квалификационную категорию – 13. |

Практическая значимость результатов

- увеличение количества успешных обучающихся в школе;

- достижение педагогами максимально высокого уровня профессионализма, участие в конкурсах разных уровней;

- организация взаимодействия всех участников образовательного процесса по повышению качества образования;

- расширение работы с учреждениями-партнерами;

- повышение рейтинга школы, изменение мнения о ней как неуспешной;

- повышение общекультурного уровня;

- создание совместного плана работы с одаренными детьми на базе образовательных учреждений Северо-Чемского ж/м.

Литература

- Менчинская Н. А. Проблемы обучения, воспитания и психического развития ребенка М.: Институт Практической Психологии 1998. – 448 с. / Под редакцией Е.Д. Божович.

- http://sakhitti.ru/itti/web/odaren/1.6.html / Современные концепции одаренности.

- http://www.s_192.edu54.ru/p30aa1.html / Концепция развития МБОУ СОШ №192.

Концепция развития МБОУ СОШ №192.

Концепция «Творческой одаренности» НИИ ПУО БГПУ под руководством к.п.н., профессора Н. И. Ильичевой.